## Worksheet
| Avance y Estado Instalación NOC | [16 empty] | Proyectos /Municipios |  |  |  | Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera | [13 empty] | Avance y Estado Instalación Red de Distribución | [6 empty] | Avance y Estado Instalación Nodo EOC | [8 empty] | Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico | [7 empty] | Fecha Prevista para Verificación por la Interventoría del Nodo de Cabecera, Nodo EOC, Nodo Inalámbrico y Red de Distribución | Avance y Estado Instalación Accesos HFC | [8 empty] | Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos | [5 empty] | Reporte Accesos
| Centro de Gestión |  |  |  |  | Mesa de Ayuda |  |  |  |  | Otros Equipos o Sistemas en el NOC |  |  |  |  | % Avance Instalación NOC | Fecha prevista para verificación Interventoría | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Código DANE | Proyecto / Urbanización | Infraestructura Nodos |  |  | Instalación Red troncal o interconexión ISP |  |  |  | Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos |  |  |  |  | Fecha prevista en el PI&PS para la Puesta en Funcionamiento Nodo Cabecera | % Avance Instalación Nodo Cabecera | Estado Construcción Red de Distribución |  |  | Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica |  |  | % Avance Instalación Red Distribución | Infraestructura Nodo |  |  | Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos |  |  |  |  | % Avance instalación Nodo EOC | Infraestructura Nodo |  |  | Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos |  |  |  | % Avance Instalación Nodo Inalámbrico |  | Cantidad de Accesos HFC a Instalar Requeridos HFC | Fecha Prevista en el PI&PS para el Inicio Instalación Accesos HFC | Fecha Prevista en el PI&PS para la Terminación Instalación Accesos HFC | Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial |  |  | Cantidad de Accesos HFC Instalados en la Semana Reportada |  | Cantidad de Accesos HFC Instalados Acumulados | Cantidad de Accesos Inalámbricos a Instalar Requeridos | Fecha Prevista en el PI&PS para el Inicio Instalación Accesos Inalámbricos | Fecha Prevista en el PI&PS para la Terminación Instalación Accesos Inalámbricos | Cantidad de Accesos Inalámbricos Instalados en la Semana Reportada |  | Cantidad de Accesos Inalámbricos Instalados Acumulados | Cantidad de Accesos a Reportar a la Interventoría | Fecha Prevista Reporte Accesos Instalados a Interventoría
Operador | Descripcion actividades de instalación, parametrización, integración con la red, pruebas, recibo | Feha Inicio instalación y adecuaciones | Fecha terminación instalación, integracion con red y pruebas de recibo | Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones | Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio | Descripcion actividades de instalación, parametrización, integración con la red, pruebas, recibo | Feha Inicio instalación y adecuaciones | Fecha terminación instalación, integracion con red y pruebas de recibo | Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones | Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio | Descripcion actividades de instalación, parametrización, integración con la red, pruebas, recibo | Feha Inicio instalación y adecuaciones | Fecha terminación instalación, integracion con red y pruebas de recibo | Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones | Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio | [6 empty] | Descripción obra o actividad | Estado Avance (en construcción, terminado) | Fecha Prevista Terminación | Descripción Actividad | Estado avance Instalación o entrega (Adquirido, instalado, probado, en funcionamiento) | Fecha Prevista Funcionamiento | Fecha Prevista en el PI&PS para la Instalación o Entrega Interconexión ISP | OLTs(Instalado, Probado, En Funcionamiento) | Equipos Networking (Instalados, Probados, En Funcionamiento) | Equipos de Energía y Complementarios (Instalados, Probados, En Funcionamiento) | Fecha Prevista Funcionamiento Nodo Cabecera | Fecha prevista en el PI&PS para el inicio instalación nodo Cabecera |  |  | Descripción Construcción (Postería, Canalizaciones, Cámaras, Acometidas, Etc, Cuando Aplique) | Estado Avance (En Construcción, Terminado) | Fecha Prevista Terminación | Descripción Actividades | Estado Avance (En Construcción, Terminado, Probado, En Funcionamiento) | Fecha Prevista Puesta en Funcionamiento |  | Descripción Obra o Actividad | Estado Avance (En Construcción, Terminado) | Fecha Prevista Terminación | Cantidad de EOCs a Instalar Requeridos | Cantidad de EOCs Instalados, Probados y En Funcionamiento | Equipos Networking (Instalados, Probados,En Funcionamiento) | Fecha Prevista Nodo EOC en Funcionameinto | Fecha Prevista en el PI&PS Nodo EOC en Funcionamiento |  | Descripción Obra o Actividad | Estado Avance (En Construcción, Terminado) | Fecha Prevista Terminación | Cantidad de Celdas a Instalar Requeridos | Cantidad de Celdas Instaladas, Probadas y En Funcionamiento | Fecha Prevista Nodo Inalámbrico en Funcionameinto | Fecha Prevista en el PI&PS Nodo Inalámbrico en Funcionamiento | [5 empty] | Descripción Actividades | Estado avance (En Construcción, Terminado, Probado, En Funcionamiento) | Fecha Prevista Puesta en Funcionameinto | EOC Cliente (Cantidad Instalados) | Accesos VIP | Accesos VIP |  |  |  | SM /CPE (Cantidad Instalados) | Accesos E1 y E2 | Accesos E1 y E2
Politécnica | [5 empty] | (2016-09-29) Organización de los pre requisitos y definición de involucrados en la prestación de servicios (proveedores, escalamientos,etc) (2016-09-29) Se realizó la entrega de perfiles para operación de mesa de servicios (2016-09-29) Se analizó el alcance de la mesa de servicios (2016-09-29) Se diseña el catalogo de Mesa de Servicios para el proyecto CDII (2016-09-29) Se analiza los horarios de atención, SLAs, OLAs, encuestas, medios de contacto, herramienta remota, etc (2016-09-29) Analisís herramienta de gestión SysTrack (Estados, Transiciones, licenciamiento, categorias, SLAs, reportes automáticos) (2016-09-29) Diseño flujograma proceso gestión incidentes (visio) (2016-09-29) Diseño flujograma proceso gestión de solicitudes (visio) (2016-09-29) Diseño proceso gestión de solicitudes (word) (2016-09-29) Diseño flujograma función Mesa de Ayuda (visio) (2016-09-29) Diseño Función Mesa de ayuda (word) (2016-09-29) Protocolo de atención inbound (2016-09-29) Matrices de escalamiento jerárquica y funcional (2016-09-29) Definición de árbol de categorías (Excel) (2016-09-29) Definición de estados y transiciones de herramienta de gestión (Word) (2016-09-29) Definición malla de turnos (2016-09-29) Definición indicadores Mesa de Ayuda (ACD, Gestión de Tickets) (2016-09-29) Definición herramientas y servicios para capacitación de agentes (2016-09-29) Configuración herrramienta de gestión SysTrack (Categorías, Estados, Prioridades, OLAs, SLAs, Reportes, usuarios Alarmas por progreso y vencimiento) (2016-09-29) Configuración herramienta ACD (2016-09-29) Configuración línea Telefónica- IVR (2016-10-12) Se adecuó la oficina destinada para la Mesa de Servicio. (2016-10-13) Instalación de puntos electrico y puntos de datos para Mesa de Servicios (2016-09-29) Se realiza una sesión para identificar los perfiles de los agentes de mesa de servicio (2016-09-29) Se realiza una sesión para identificar el perfil del Líder de mesa de servicio (2016-09-29) Se diseña la prueba de conocimiento para los aspirantes (2016-09-29) Se diseñan las características que se deben llevar a cabo para la instalación física de la mesa de servicio (2016-10-10) Adecuación de infraestructura del espacio dispuesto para la Oficina de la Corporación junto con NOC y Mesa de servicios. (2016-10-10) Adecuación eléctrica para cada área de la Oficina Principal (2016-10-10) Se realizó el desplegue de acometida de datos para cada área de la Oficina principal (2016-10-10) Se realiza el directorio de contactos para mesa de servicios y NOC. (2016-10-11) Se hace recepción de hojas de vida e inicio del proceso de selección de personal para el cargo de agentes de Mesa de Servicios. |  |  | 2016-08-18 | 2016-10-14 | (2016-09-29) En este punto se realizó toda la parte de entrega de documentación y levantamiento de información (2016-09-29) Se identificó los involucrados o sectores a afectar con este proceso (2016-09-29) Se realizó las políticas de trabajo para este punto de la fase identificando roles (2016-09-29) Se realizó el diseño de formatos y protocolos para el protocolo Gestión de Eventos (2016-09-29) Se desarrollo el diseño del flujograma para este proceso (2016-09-29) Se realizó el diseño de formatos y protocolos para el protocolo Gestión de Eventos (2016-09-29) Se desarrollo el diseño del flujograma para este proceso junto con sus actividades (2016-09-29) Configuración del sistema de monitoreo para la red CDII (2016-09-29) Se registra las direcciones de los dispositivos del CORE, Distribución y Acceso al sistema de Monitoreo del proyecto CDII (2016-10-12) Se termino de adecuar el espació dispuesto para NOC (2016-10-12) Instalación de acometidas eléctricas y tablero de la Oficina - Monteria (2016-10-13) Instalación de tablero eléctrico para Oficina principal (2016-10-10) Se realizó la adecuación del espacio dispuesto para NOC |  |  | 2016-06-01 | 2016-10-07 | % 35 |  | CORDOBA | LORICA | 2341 | URBANIZACION VICTORIA - LORICA | [13 empty] | % |  | No Iniciado |  |  |  |  | 0% |  | No Iniciado | 2016-12-16 | [5 empty] | % | [7 empty] | % |  | 273 | 2016-11-04 | 2016-11-23