## Worksheet
| Avance y Estado Instalación NOC | [16 empty] | Proyectos /Municipios |  |  |  | Avance y Estado Instalación Nodo Cabecera | [13 empty] | Avance y Estado Instalación Red de Distribución | [6 empty] | Avance y Estado Instalación Nodo EOC | [8 empty] | Avance y Estado Instalación Nodo Inalámbrico | [7 empty] | Fecha Prevista para Verificación por la Interventoría del Nodo de Cabecera, Nodo EOC, Nodo Inalámbrico y Red de Distribución | Avance y Estado Instalación Accesos HFC | [8 empty] | Avance y Estado Instalación Accesos Inalámbricos | [5 empty] | Reporte Accesos
| Centro de Gestión |  |  |  |  | Mesa de Ayuda |  |  |  |  | Otros Equipos o Sistemas en el NOC |  |  |  |  | % Avance Instalación NOC | Fecha prevista para verificación Interventoría | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Código DANE | Proyecto / Urbanización | Infraestructura Nodos |  |  | Instalación Red troncal o interconexión ISP |  |  |  | Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos |  |  |  |  | Fecha prevista en el PI&PS para la Puesta en Funcionamiento Nodo Cabecera | % Avance Instalación Nodo Cabecera | Estado Construcción Red de Distribución |  |  | Tendido y Puesta en Funcionamiento Fibra Óptica |  |  | % Avance Instalación Red Distribución | Infraestructura Nodo |  |  | Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos |  |  |  |  | % Avance instalación Nodo EOC | Infraestructura Nodo |  |  | Instalación y Puesta en Funcionamiento Equipos |  |  |  | % Avance Instalación Nodo Inalámbrico |  | Cantidad de Accesos HFC a Instalar Requeridos HFC | Fecha Prevista en el PI&PS para el Inicio Instalación Accesos HFC | Fecha Prevista en el PI&PS para la Terminación Instalación Accesos HFC | Tendido y Puesta en Funcionameinto Red Coaxial |  |  | Cantidad de Accesos HFC Instalados en la Semana Reportada |  | Cantidad de Accesos HFC Instalados Acumulados | Cantidad de Accesos Inalámbricos a Instalar Requeridos | Fecha Prevista en el PI&PS para el Inicio Instalación Accesos Inalámbricos | Fecha Prevista en el PI&PS para la Terminación Instalación Accesos Inalámbricos | Cantidad de Accesos Inalámbricos Instalados en la Semana Reportada |  | Cantidad de Accesos Inalámbricos Instalados Acumulados | Cantidad de Accesos a Reportar a la Interventoría | Fecha Prevista Reporte Accesos Instalados a Interventoría
Operador | Descripcion actividades de instalación, parametrización, integración con la red, pruebas, recibo | Feha Inicio instalación y adecuaciones | Fecha terminación instalación, integracion con red y pruebas de recibo | Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones | Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio | Descripcion actividades de instalación, parametrización, integración con la red, pruebas, recibo | Feha Inicio instalación y adecuaciones | Fecha terminación instalación, integracion con red y pruebas de recibo | Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones | Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio | Descripcion actividades de instalación, parametrización, integración con la red, pruebas, recibo | Feha Inicio instalación y adecuaciones | Fecha terminación instalación, integracion con red y pruebas de recibo | Feha prevista en PI&PS Inicio instalación y adecuaciones | Fecha prevista PI&PS terminación instalación y puesta en servicio | [6 empty] | Descripción obra o actividad | Estado Avance (en construcción, terminado) | Fecha Prevista Terminación | Descripción Actividad | Estado avance Instalación o entrega (Adquirido, instalado, probado, en funcionamiento) | Fecha Prevista Funcionamiento | Fecha Prevista en el PI&PS para la Instalación o Entrega Interconexión ISP | OLTs(Instalado, Probado, En Funcionamiento) | Equipos Networking (Instalados, Probados, En Funcionamiento) | Equipos de Energía y Complementarios (Instalados, Probados, En Funcionamiento) | Fecha Prevista Funcionamiento Nodo Cabecera | Fecha prevista en el PI&PS para el inicio instalación nodo Cabecera |  |  | Descripción Construcción (Postería, Canalizaciones, Cámaras, Acometidas, Etc, Cuando Aplique) | Estado Avance (En Construcción, Terminado) | Fecha Prevista Terminación | Descripción Actividades | Estado Avance (En Construcción, Terminado, Probado, En Funcionamiento) | Fecha Prevista Puesta en Funcionamiento |  | Descripción Obra o Actividad | Estado Avance (En Construcción, Terminado) | Fecha Prevista Terminación | Cantidad de EOCs a Instalar Requeridos | Cantidad de EOCs Instalados, Probados y En Funcionamiento | Equipos Networking (Instalados, Probados,En Funcionamiento) | Fecha Prevista Nodo EOC en Funcionameinto | Fecha Prevista en el PI&PS Nodo EOC en Funcionamiento |  | Descripción Obra o Actividad | Estado Avance (En Construcción, Terminado) | Fecha Prevista Terminación | Cantidad de Celdas a Instalar Requeridos | Cantidad de Celdas Instaladas, Probadas y En Funcionamiento | Fecha Prevista Nodo Inalámbrico en Funcionameinto | Fecha Prevista en el PI&PS Nodo Inalámbrico en Funcionamiento | [5 empty] | Descripción Actividades | Estado avance (En Construcción, Terminado, Probado, En Funcionamiento) | Fecha Prevista Puesta en Funcionameinto | EOC Cliente (Cantidad Instalados) | Accesos VIP | Accesos VIP |  |  |  | SM /CPE (Cantidad Instalados) | Accesos E1 y E2 | Accesos E1 y E2
Dastos1 | Dastos2 | Dastos3 | Dastos4 | Dastos5 | Dastos6 | Dastos7 | Dastos8 | Dastos9 | Dastos10 | Dastos11 | Dastos12 | Dastos13 | Dastos14 | Dastos15 | Dastos16 | % Dastos17 | Dastos18 | Dastos19 | Dastos20 | Dastos21 | Dastos22 | Dastos23 | Dastos24 | Dastos25 | Dastos26 | Dastos27 | Dastos28 | Dastos29 | Dastos30 | Dastos31 | Dastos32 | Dastos33 | Dastos34 | Dastos35 | Dastos36% | Dastos37 | Dastos38 | Dastos39 | Dastos40 | Dastos41 | Dastos42 | Dastos43% | Dastos44 | Dastos45 | Dastos46 | Dastos47 | Dastos48 | Dastos49 | Dastos50 | Dastos51 | Dastos52% | Dastos53 | Dastos54 | Dastos55 | Dastos58 | Dastos57 | Dastos58 | Dastos59 | Dastos60% | Dastos61 | Dastos62 | Dastos63 | Dastos64 | Dastos65 | Dastos66 | Dastos67 | Dastos68 | Dastos69 | Dastos70 | Dastos71 | Dastos72 | Dastos73 | Dastos74 | Dastos75 | Dastos75 | Dastos77
Datos21 | Datos22 | Datos23 | Datos24 | Datos25 | Datos26 | Datos27 | Datos28 | Datos29 | Datos30 | Datos31 | Datos32 | Datos33 | Datos34 | Datos35 | Datos36 | % Datos37 | Datos38 | Datos39 | Datos40 | Datos41 | Datos42 | Datos43 | Datos44 | Datos45 | Datos46 | Datos47 | Datos48 | Datos49 | Datos50 | Datos51 | Datos52 | Datos53 | Datos54 | Datos55 | Datos56% | Datos57 | Datos58 | Datos59 | Datos60 | Datos61 | Datos62 | Datos63% | Datos64 | Datos65 | Datos66 | Datos67 | Datos68 | Datos69 | Datos70 | Datos71 | Datos72% | Datos73 | Datos74 | Datos75 | Datos78 | Datos77 | Datos78 | Datos79 | Datos80% | Datos81 | Datos82 | Datos83 | Datos84 | Datos85 | Datos86 | Datos87 | Datos88 | Datos89 | Datos90 | Datos91 | Datos92 | Datos93 | Datos94 | Datos95 | Datos95 | Datos97